## Transition Harmonogram
ISO 9001:2026 — Transition Harmonogram
Plánování Gap analýzy, interního auditu a milníků pro recertifikaci v čase
|  |  | Q3 2026 |  |  | Q4 2026 |  |  | Q1 2027 |  |  | Q2 2027 |  |  | Q3 2027 |  |  | Q4 2027 |  |  | Q1 2028 |  |  | Q2 2028 |  | Q3 2028
Fáze | Aktivita / Milník | Zodpovědný | Čvc 26 | Srp 26 | Zář 26 | Říj 26 | Lis 26 | Pro 26 | Led 27 | Úno 27 | Bře 27 | Dub 27 | Kvě 27 | Čvn 27 | Čvc 27 | Srp 27 | Zář 27 | Říj 27 | Lis 27 | Pro 27 | Led 28 | Úno 28 | Bře 28 | Dub 28 | Kvě 28 | Čvn 28
GAP ANALÝZA
Gap analýza | Zahájení: Úvodní schůzka & plán Gap analýzy | Manažer kvality
Gap analýza | Provedení Gap analýzy (kapitoly 4–10) | Manažer kvality / Tým
Gap analýza | ▶ Výstup: Zpráva z Gap analýzy | Manažer kvality |  |  |  | ◆
Gap analýza | Prezentace výsledků vedení organizace | Manažer kvality
Gap analýza | ▶ Milník: Schválení transition plánu vedením | Top management |  |  |  |  | ◆
DOKUMENTACE
Dokumentace | Aktualizace Politiky kvality a cílů QMS | Manažer kvality
Dokumentace | Revize/tvorba procesní dokumentace (nové req.) | Vlastníci procesů
Dokumentace | Aktualizace Příručky kvality / Scope QMS | Manažer kvality
Dokumentace | Kontext organizace: klimatické změny, kultura | Manažer kvality
Dokumentace | Řízení rizik a příležitostí — aktualizace reg. | Manažer kvality
Dokumentace | ▶ Milník: Dokončení aktualizace dokumentace | Manažer kvality | [7 empty] | ◆
TRÉNINK
Trénink | Školení top managementu (nové požadavky 2026) | Manažer kvality
Trénink | Školení interních auditorů na ISO 9001:2026 | Manažer kvality
Trénink | Školení zaměstnanců — kultura kvality, etika | HR / MK
Trénink | Ověření kompetencí (záznamy o vzdělání) | HR / MK
1. INTERNÍ AUDIT
1. Interní audit | Sestavení plánu 1. interního auditu | Vedoucí auditor
1. Interní audit | Provedení 1. interního auditu (kap. 4–10) | Tým auditorů
1. Interní audit | ▶ Výstup: Zpráva z interního auditu č. 1 | Vedoucí auditor | [10 empty] | ◆
1. Interní audit | Nápravná opatření z 1. auditu (NC/OFI) | Vlastníci procesů
1. Interní audit | Ověření efektivity nápravných opatření | Vedoucí auditor
PŘEZKUM VED.
Přezkum vedením | Přezkum vedením (vstupy dle ISO 9001:2026) | Top management
Přezkum vedením | ▶ Milník: Zápis z přezkoumání vedením | Manažer kvality | [15 empty] | ◆
Přezkum vedením | Aktualizace cílů kvality pro přechodné ob. | Manažer kvality
2. INTERNÍ AUDIT
2. Interní audit | Plán 2. interního auditu (pre-certifikační) | Vedoucí auditor
2. Interní audit | Provedení 2. interního auditu (full scope) | Tým auditorů
2. Interní audit | ▶ Výstup: Zpráva z interního auditu č. 2 | Vedoucí auditor | [17 empty] | ◆
2. Interní audit | Uzavření zbývajících NC před cert. auditem | Vlastníci procesů
CERTIFIKAČNÍ AUDIT
Certif. audit | Výběr a objednávka certifikačního orgánu | Vedení / MK
Certif. audit | Stage 1: Dokumentový audit (off-site) | Cert. orgán
Certif. audit | ▶ Milník: Výsledek Stage 1 — bez blokujících NC | Vedení / MK | [19 empty] | ◆
Certif. audit | Stage 2: Certifikační audit (on-site) | Cert. orgán
Certif. audit | Uzavření případných NC z certif. auditu | Manažer kvality
Certif. audit | ▶ MILNÍK: Vydání certifikátu ISO 9001:2026 | Certifikační orgán | [22 empty] | ◆
LEGENDA:
| Gap analýza |  |  | Dokumentace / Přezkum |  |  | Trénink a školení |  |  | Interní audit |  |  | Nápravná opatření |  |  | Certifikační audit |  | ◆ | ◆ Milník / Klíčový výstup